## Лист1
Отчет по устранению недостатков, выявленных в результате проведения НОК в 2019 году
Администрация Дмитровского городского округа
1 квартал 2020

№№	Наименование муниципального образованияНаименование муниципального образования	Наименование учреждения культурыНаименование учреждения культуры	Наименование мероприятий по устранению недостатков Наименование мероприятий по устранению недостатков	Плановый срок реализации мероприятий в соответствии с ранее поданными сведениями (ДД.ММ.ГГ)Плановый срок реализации мероприятий в соответствии с ранее поданными сведениями (ДД.ММ.ГГ)	Фактический срок реализации (ДД.ММ.ГГ)	Отвественное лицо (Ф.И.О. полностью,должность)Отвественное лицо (Ф.И.О. полностью,должность)	Подтверждающие документы Подтверждающие документы	ПримечаниеПримечание
1	Дмитровский городской округ	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Яхрома" (с августа 2019г. МБУ "ЦКР "Яхромский")	1.Создание нового сайта ( Муниципальный контракт №787690 заключен ); 2. Обновление (актуализация) / информации об организации, осуществляющей культурно-досуговую деятельность, / размещенной на официальной странице сайта; 3.приобретение бегущей строки для слабовидящих (контракт №1000631 заключен); 4.дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля;	29.02.2020; 29.02.2020; март 2020;		Боровкова Наталия Станиславовна Директор 8(496)225-20-10, 8(968)728-86-69
2	Дмитровский городской округ	Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Подъячево" (с августа 2019г. МБУ "ЦКР "Яхромский" филиал СДК "Подъячево")	Разместили на сайте структуру и органы управления организации	февраль 2020г		Корчагина Ольга Анатольевна Заведующая филиалом 8(496)225-71-11, 8(916)756-98-19
3	Дмитровский городской округ	Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Деденево" (с августа 2019г. МБУ "ЦКР Яхромский" филиал "КДЦ "Деденево")	1.Создание нового сайта ( Муниципальный контракт №787690 заключен ); 2. Обновление (актуализация) / информации об организации, осуществляющей культурно-досуговую деятельность, / размещенной на официальной странице сайта; 2. Обновление (актуализация) / информации об организации, осуществляющей культурно-досуговую деятельность, / размещенной на официальной странице сайта. / 3. Обеспечить на официальной странице сайта организации культуры наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: -анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё; - электронных сервисов(форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, раздел «часто задаваемые вопросы», получение консультации по оказываемым услугам и пр.)	1-3 февраль 2020г		Семенова Елена Александровна Заведующая филиалом 8(496)222-13-55, 8(916)282-93-50