## Лист1
Отчет по устранению недостатков, выявленных в результате проведения НОК в 2019 году
Администрация Дмитровского городского округа
3 квартал 2020 год
№ | Наименование муниципального образования | Наименование учреждения культуры | Наименование мероприятий по устранению недостатков | Плановый срок реализации мероприятий в соответствии с ранее поданными сведениями (ДД.ММ.ГГ) | Фактический срок реализации (ДД.ММ.ГГ) | Отвественное лицо (Ф.И.О. полностью,должность) | Подтверждающие документы | Примечание
14 | Дмитровский городской округ | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Яхрома" (с августа 2019г. МБУ "ЦКР "Яхромский") | 1.Создание нового сайта (Муниципальный контракт №787690 заключен); 2. Обновление (актуализация) информации об организации, осуществляющей культурно-досуговую деятельность, размещенной на официальной странице сайта; 3.Приобретение бегущей строки для слабовидящих (контракт №1000631 заключен); 4.Дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно¬ точечным шрифтом Брайля; 5. Проведение косметического ремонта внутренних помещений. | 1.01.03.2020 2.01.03.2020 3.02.03.2020 4.20.03.2020 5.01.09.2020 | 1.29.02.2020 2.29.02.2020 3.02.03.2020 4.20.03.2020 5.01.09.2020 | Богомолова Ольга Юрьевна Директор 8(496)225-20-10, 8(968)472-54-30
15 | Дмитровский городской округ | Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дом культуры "Подъячево" (с августа 2019г. МБУ "ЦКР "Яхромский" филиал "СДК "Подъячево") | 1.Размещение на сайте структуры органа Управления. 2. Произведена установка поручней, пандуса, зеркала и смесителя в туалетной комнате для инвалидов и маломобильных граждан. 3. Установлена кнопка вызова помощника. 4. Установлены тактильные знаки. | 1.30.03.2020 2.22.06.2020 3.22.06.2020 4.22.06.2020 | 1.30.03.2020 2.22.06.2020 3.22.06.2020 4.22.06.2020 | Корчагина Ольга Анатольевна Заведующая филиалом 8(496)225-71-11, 8(916)756-98-19
16 | Дмитровский городской округ | Муниципальное бюджетное учреждение "Культурно-досуговый центр "Деденево" (с августа 2019г. МБУ "ЦКР Яхромский" филиал "КДЦ "Деденево") | 1.Обновление (актуализация) информации об организации, осуществляющей культурно-досуговую деятельность, размещенной на официальной странице сайта. Обеспечение на официальной странице сайта организации культуры наличия и функционирования дистанционных способов обратной связи и взаимодействия с получателями услуг: -анкеты для опроса граждан или гиперссылки на неё; - электронных сервисов(форма для подачи электронного обращения, жалобы, предложения, раздел «часто задаваемые вопросы», получение консультации по оказываемым услугам и пр.) 2. Проведение косметического ремонта внутренних помещений. | 1.30.03.2020 2.15.10.2020 | 1.30.03.2020 2.15.10.2020 | Семенова Елена Александровна Заведующая филиалом 8(496)222-13-55, 8(916)282-93-50